## 기능
요구사항정의서
업무구분 |  | 유형 | 과업내용서 | 과업내용서 | 요청내역 | [8 empty] | 변경관리 |  |  |  | 프로그램(프로그램 설계서)
Level1 | Level2 |  | 번호 | 세부내용 | 요청ID | 구현방법 | 요청변경이력 | 문제점유형 | 처리구분 | 요청자 | 요청원인 | 요청일자 | 참고자료 | 변경여부 | 변경일자 | 변경사유 | 변경근거 | 명 | ID
OM | 조직관리 | 기능 | SFR-001 | o 조직정보관리 - 조직 개편작업 시 코드/조직명/조직순서를 생성하고 조직 변경이력을 등록하고 관리 - 조직 변경이력을 확정 하고 조직개편으로 만들어진 조직도를 확정 o 조직조회 - 조직개편 시점별 조직도를 조회 - 조직개편 시점별 조직원을 조회 - 생성된 조직과 차세대 재무 시스템의 코스트 센터를 매핑 o 조직도 - 현재 조직도를 조회하고 해당 조직 클릭 시 부서장과 임직원 정보를 확인 | OM001 | 관리주체 및 절차 이력관리대상 : 명칭, 관계, 속성 관리속성항목 : 코드, 조직명, 조직명 영문, 직제, 근무지역 등 코스트 센터 관리 주체 및 등록방법 조직장 이력 관리 소속원 관리: 조회대상, 파견자 조회 조건(소속 OR 파견처) | 유지요청 | 인사제도 시스템지원 미흡 | 패키지 |  | 시스템구조 |  | 회의록
OM | 정원관리 | 기능 | SFR-002 | o 정원등록 - 조직별 직급별 정원을 등록 - 기간별/조직별/직급별 정/현원 증감내역을 확인 가능 - 인원변동 및 증감내역을 레포트 형식과 엑셀로 출력 - 특정 시점 별 정/현원 내역을 조회 | OM002 | 관리주체/시기 및 절차 정원관리 종류 : 조직, 직급 정원관리항목(관리양식) | 유지요청 | 인사제도 시스템지원 미흡 | 패키지 |  | 시스템부재
JM | 직무관리 | 기능 | SFR-003 | o 직무관리 - 생성된 직무에 대한 정의를 등록하고 직무를 수정/폐기가능 - 등록된 직무 별 수행업무/기본요건/요구역량 등을 포함한 직무기술서를 생성/수정/삭제 가능 - 직무 등록/수정/폐기에 대한 직무이력을 관리 - 등록된 직무의 직무기술서 조회 - 등록된 직무의 직무기술서를 레포트 형식/엑셀로 출력 | JM001 | 관리주체 및 절차 직무체계 : 직군, 직렬, 직무 직무기술서 내용 직무기술서 출력양식 자료요청 : 직무체계 및 직무 기술서 | 유지요청 | 인사제도 시스템지원 미흡 | 패키지 |  | 시스템부재
Note on F3: REQ_모듈약어_001_01

## 비기능
요구사항정의서
업무구분 |  | 유형 | 요구사항 | 요구사항 | 요청내역 |  |  |  | 요청근거 |  |  |  |  | 변경관리 |  |  |  | 프로그램(프로그램 설계서)
Level1 | Level2 |  | 번호 | 세부내용 | 요청ID | 해결방안 | 요청변경이력 | 문제점유형 | RFP | 요청자 | 요청원인 | 요청일자 | 회의/인터뷰/기타 | 변경여부 | 변경일자 | 변경사유 | 변경근거 | 명 | ID

## 참고
업무구분
모듈구분 | 모듈명 | 모듈영문명
OM | 조직관리 | Organization Management
JM | 직무/역량 | Job & Competency Management
PA | 인사운영 | Personnal Administration & Staffing
TM | 근태 | Time & Absence Management
PY | 급여 | Payroll & Compensation Management
BE | 복리후생 | Benefit & Social Insurance
RE | 채용 | Job Based Recruiting Management
PM | 성과관리(평가) | Performance Evaluation & Management
CD | 경력개발 | Career Development Planning
TE | 교육연수 | Training & Event Management
SY | 시스템 | System Administration
처리구분
신규 | Package에 없는 기능 적용
수정 | Package 기능 수정하여 적용
패키지 | Package기능 적용
불가 | 기능구현 불가(범위제한)
개별적용 | 계열사 마다 각기 다른 Rull 적용
취소 | 요구 후 검토하여 취소되는 경우
해당없음 | 이번 프로젝트와 별개 사항
지원 | 업무정의 시 지원이 필요한 경우
추후논의 | 단계별 시기에 재협의