## 오픈 이행 시나리오
XX시스템 e-HR TFT, 2018.08.31 )
XX시스템 오픈 이행 시나리오(2019.08.30 ~ 2019.08.31)
NO | 소요시간 (예정, 분) | 점검 항목 | 주관부서 | 분류 | 담당자 | 작업 시간 |  |  | 점검 Check | 비고
[6 empty] | 계획 시간 | 작업시간 | 소요시간(분)
1 | 20 | 시스템점검 | 시스템 담당부서 | OS |  | 8/30 18:00 ~ 18:20 |  |  |  | - 점검레포트 제출
Jeus
Webtob
Cubeone
Megatier
oracle
네트워크
2 | 10 | 新인사시스템 접속차단 | 시스템 담당부서 | e-HR WAS shutdown |  | 8/30 18:20 ~ 18:30 |  |  |  | - 전화 확인
3 | 30 | 스테이징 | 시스템 담당부서 | DB |  | 8/30 18:30 ~ 19:00 |  |  |  | - 스테이징 완료 레포트 제출
4 | 60 | DB이관 (암호화테이블대상 복호화시간 포함) 공통코드 이관 | 시스템 담당부서 | As_Is 인사DB |  | 8/30 19:00 ~ 20:00
5 | 60 | 데이터 이행 및 검증 | 시스템 담당부서 HCG | 인사 |  | 8/30 20:00 ~ 21:00 |  |  |  | - 데이터 이행 및 검증 체크리스트 제출
조직
근태
급여
연말정산('17년 사전이행완료) '18 퇴직분 계산확인작업
|  |  |  | 평가 (사전이행완료) |  |  | -
|  |  |  | 복리후생 (사전이행완료) |  |  | -
|  |  |  | 교육 (사전이행완료) |  |  | -
소계(개별 소요시간 합계 = 이행(30분) + 검증(30분)
6 | 10 | 新인사시스템 접속차단해제 |  | e-HR WAS Start Up |  | 8/22 21:00 ~ 21:10 |  |  |  | - 전화 확인
7 | 180 | Interface 점검 | 시스템 담당부서 HCG | 기관법인정보 |  | 8/23 09:00~12:30 | - |  |  | - 인터페이스 검증 체크리스트 제출
|  |  |  | 부서정보 |  |  | -
|  |  |  | 발령이력 |  |  | -
|  |  |  | 인사정보 |  |  | -
|  |  |  | 인사신상 |  |  | -
|  |  |  | 휴무테이블 |  |  | -
|  |  |  | 원천세신고정보 |  |  | -
|  |  |  | 주민세신고정보 |  |  | -
|  |  |  | 급여전표 생성 |  |  | -
|  |  |  | 퇴충금전표생성 |  |  | -
|  |  |  | 채용지원 등록 |  |  | -
|  |  |  | 채용합격자조회 |  |  | -
|  |  |  | 이메일발송 |  |  | -
|  |  |  | sms발송 |  |  | -
소계(개별 소요시간 합계 )
8 |  | 현업 테스트 | 인사부 | 인사 |  | 8/23 09:00~12:30 |  |  |  | - 프로그램 테스트 체크리리스 제출
조직
근태
급여
연말정산
평가
복리후생
교육
소계(최장 작업시간)
9 |  | 모니터링 | 시스템 담당부서 | maxguae(DB) |  | 8/23 09:00~12:30 |  |  |  | - 오류 및 성능 점검
pharos java
10 |  | 시스템점검(최종) | 시스템 담당부서 | OS |  | 8/23 09:00~12:30 |  |  |  | - 최종 상태 점검
Jeus
Webtob
Cubeone
Megatier
oracle
11 | 30 | Open 최종 점검(Go-Live 결정) | 인사부 시스템 담당부서 HCG | - 어플리케이션 설치 확인 Check - 데이터 이행 결과 확인 Check - 인터페이스 확인 Check - 프로그램 테스트 및 실행점검 Check |  | 8/23 12:30~13:00 |  |  |  | - 최종 오픈 의사결정 이행 주관 부서 의견 수렴
12 | 20 | As-Is시스템 클로징 | 시스템 담당부서팀 | - 로그인 화면 링크 처리 |  | 13:00 ~ |  |  |  | - 오픈 의사결정후 진행 (실 오픈시 참여)