## 일정
XX 인사시스템 구축 Project 일정
Task Name | 기간 | 시작 | 완료 | 완료율 | 실제 시작 날짜 | 실제 완료 날짜 | 진행상태
XX 인사시스템 Project | 135 days? | 15-06-22 (월) | 15-12-31 (목) | 10% | 15-06-22 (월) | 지정 안 함
1. 프로젝트 준비 | 15 days | 15-06-22 (월) | 15-07-10 (금) | 90% | 15-06-22 (월) | 지정 안 함
1.1 사업수행계획서 작성 | 5 days | 15-06-22 (월) | 15-06-26 (금) | 100% | 15-06-22 (월) | 15-06-26 (금) | 완료
1.2 조직구성 | 3 days | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 100% | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 완료
1.3 Master Plan 수립 | 5 days | 15-06-22 (월) | 15-06-26 (금) | 100% | 15-06-22 (월) | 15-06-26 (금) | 완료
1.4 착수보고 준비 및 보고 | 4 days? | 15-07-01 (수) | 15-07-10 (금) | 30% | 15-07-01 (수) | 지정 안 함
1.5 개발환경설정 | 3 days? | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 100% | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 완료
1.5.1 개발서버 세팅 | 3 days? | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 100% | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 완료
1.5.2 DB포팅 | 3 days? | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 100% | 15-07-01 (수) | 15-07-03 (금) | 완료
1.6 분석 준비 | 2 days | 15-07-02 (목) | 15-07-03 (금) | 100% | 15-07-02 (목) | 15-07-03 (금) | 완료
1.6.1 질의서 배포 | 1 day | 15-07-02 (목) | 15-07-02 (목) | 100% | 15-07-02 (목) | 15-07-02 (목) | 완료
1.6.2 분석자료 요청(As-Is 시스템&업무규정) | 2 days | 15-07-02 (목) | 15-07-03 (금) | 100% | 15-07-02 (목) | 15-07-03 (금) | 완료
1.6.3 Interview 일정수립 | 2 days | 15-07-02 (목) | 15-07-03 (금) | 100% | 15-07-02 (목) | 15-07-03 (금) | 완료
2. 분석/설계 | 35 days? | 15-07-06 (월) | 15-08-21 (금) | 10% | 15-07-06 (월) | 지정 안 함
2.1 요구사항 준비 | 5 days | 15-07-06 (월) | 15-07-10 (금) | 100% | 15-07-06 (월) | 15-07-10 (금) | 완료
2.1.1 요청자료 수집 및 검토 | 5 days | 15-07-06 (월) | 15-07-10 (금) | 100% | 15-07-06 (월) | 15-07-10 (금) | 완료
2.1.2 Package 교육 | 5 days? | 15-07-06 (월) | 15-07-10 (금) | 100% | 15-07-06 (월) | 15-07-10 (금) | 완료
2.2 요구사항 분석 | 10 days? | 15-07-13 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.2.1 요구사항 분석 Interview | 5 days? | 15-07-13 (월) | 15-07-17 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.2.2 요구사항 정의 | 5 days? | 15-07-20 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.3 인터페이스 요건 분석 | 10 days | 15-07-13 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.3.1 인터페이스 interview | 5 days | 15-07-13 (월) | 15-07-17 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.3.2 인터페이스 대상 및 방법 결정 | 5 days | 15-07-20 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.4 마이그레이션 전략 수립 | 10 days | 15-07-13 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.4.1 마이그레이션 interview | 5 days | 15-07-13 (월) | 15-07-17 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.4.2 마이그레이션 일정 수립 및 범위 정의 | 5 days | 15-07-20 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.5 디자인 요건 정의 | 5 days | 15-07-20 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.5.1 디자인 방안 협의 | 5 days | 15-07-20 (월) | 15-07-24 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.6 요구사항 확정 | 5 days? | 15-07-27 (월) | 15-07-31 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.6.1 Gap 결과 산출 | 5 days | 15-07-27 (월) | 15-07-31 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.6.2 개발범위 확정 | 5 days? | 15-07-27 (월) | 15-07-31 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.7 Biz.Rule 정의 및 상세설계 | 20 days? | 15-07-20 (월) | 15-08-14 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.7.1 Biz.Rule 추출 | 10 days | 15-07-20 (월) | 15-07-31 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.7.2 추가개발 설계 | 10 days | 15-07-27 (월) | 15-08-07 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.7.3 DB설계 | 10 days | 15-08-03 (월) | 15-08-14 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.7.4 인터페이스 & Migration 설계 | 5 days | 15-08-10 (월) | 15-08-14 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.7.5 디자인 시안 작업 | 5 days? | 15-08-10 (월) | 15-08-14 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.8 중간보고 | 5 days | 15-08-17 (월) | 15-08-21 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
2.8.1 설계보고서 작성 및 보고 | 5 days | 15-08-17 (월) | 15-08-21 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3. 개발 | 52 days? | 15-08-03 (월) | 15-10-16 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3.1 Biz.Rule 세팅 | 20 days | 15-08-03 (월) | 15-08-28 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3.2 Migration Site 설정 | 25 days | 15-08-24 (월) | 15-09-25 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3.2.2 Migration data 입력 및 검증 | 25 days | 15-08-24 (월) | 15-09-25 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3.3 개발 | 35 days? | 15-08-10 (월) | 15-09-25 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3.4 단위테스트 | 10 days | 15-09-14 (월) | 15-09-25 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3.5 인터페이스 구현 | 11 days | 15-10-01 (목) | 15-10-16 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
3.6 디자인 | 10 days | 15-09-14 (월) | 15-09-25 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
4. 테스트 | 32 days? | 15-09-14 (월) | 15-10-30 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
4.1 운영환경 세팅 | 2 days? | 15-09-14 (월) | 15-09-15 (화) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
4.2 테스트 및 이행계획 수립 | 2 days? | 15-09-14 (월) | 15-09-15 (화) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
4.3 Migration Data 이관(급여관련 데이타) | 3 days | 15-09-16 (수) | 15-09-18 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
4.4 테스트 실행 | 9 days | 15-09-24 (목) | 15-10-08 (목) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
4.5 테스트 결과확인 | 15 days | 15-10-12 (월) | 15-10-30 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
4.6 1차 Open(급여처리) | 10 days | 15-10-12 (월) | 15-10-23 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5. 전이 | 62 days? | 15-10-05 (월) | 15-12-31 (목) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.1 지침서 및 매뉴얼 작성 | 19 days | 15-10-05 (월) | 15-10-30 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.1.1 일반 사용자 지침서 작성 | 5 days | 15-10-05 (월) | 15-10-12 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.1.2 시스템 운영자 지침 작성 | 5 days | 15-10-26 (월) | 15-10-30 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.1.3 사용자 매뉴얼 | 5 days | 15-10-05 (월) | 15-10-12 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.2 교육계획 수립 | 2 days | 15-10-15 (목) | 15-10-16 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.3 사용자교육 | 5 days | 15-10-19 (월) | 15-10-23 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.4 개발완료보고 | 5 days? | 15-10-26 (월) | 15-10-30 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
6.5 Migration 구현(최종) | 1 day | 15-11-02 (월) | 15-11-02 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.6 시스템 오픈 | 1 day? | 15-11-02 (월) | 15-11-02 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.7 운영자 인수인계 | 14 days | 15-11-03 (화) | 15-11-20 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.8 Help Desk 운영 | 21 days | 15-11-02 (월) | 15-11-30 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
5.9 철수 | 1 day? | 15-11-30 (월) | 15-11-30 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
6.10 안정화 | 22 days? | 15-12-01 (화) | 15-12-31 (목) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
6.6 시스템 오픈 | 1 day? | 13-09-09 (월) | 13-09-09 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
6.7 운영자 인수인계 | 5 days? | 13-09-09 (월) | 13-09-13 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
6.8 Help Desk 운영 | 9 days? | 13-09-10 (화) | 13-09-20 (금) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함
6.9 철수 | 1 day? | 13-09-23 (월) | 13-09-23 (월) | 0% | 지정 안 함 | 지정 안 함