## 계획
투입인력 계획 대 실적
역할 | 이름 | 계획투입시작일 | 계획투입종료일 | 투입시작일 | 투입종료일 | 계획/실적 | 주차 | [21 empty] | 비고
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 계
이사(PM) |  | 2015-07-01 | 2015-11-30 | 2015-07-01 | 2015-11-30 | 계획 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 106
[6 empty] | 실적 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100
선임(PL) |  | 2015-07-02 | 2015-12-31 | 2015-07-02 | 2015-12-31 | 계획 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 106 | 안정화
[6 empty] | 실적 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100
선임(PL) |  | 2015-07-01 | 2015-11-30 | 2015-07-01 | 2015-11-30 | 계획 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 106
[6 empty] | 실적 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100
중급(개발) |  | 2013-04-15 | 2015-12-31 | 2013-04-15 | 2015-12-31 | 계획 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 83 | 안정화
[6 empty] | 실적 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 77
디자인 |  | 2013-04-03 |  | 2013-04-03 |  | 계획 | 주차 4: 2; 주차 9: 1; 주차 10: 2; 주차 11: 2; 주차 12: 3 | 10 | 비상주
[6 empty] | 실적 | 주차 4: 2; 주차 9: 1; 주차 10: 2; 주차 11: 2; 주차 12: 3 | 10
합계 | [5 empty] | 계획 | 24 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 411
[6 empty] | 실적 | 24 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 387
[7 empty] | 주차 19: 투입율 | 94.16%